Vietējās rīcības grupas Biedrība “Jūrkante”

Ikkgadējais stratēģijas novērtējums.

- Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana

- SVVA stratēģijas mērķi un stratēģisko novērtējuma rādītāju izpilde (informācija par īstenotiem projektiem, kuriem sākta uzraudzība)

| Mērķa Nr. | Stratēģiskais mērķis | Novērtējuma rādītājs | Bāzes vērtība | Plānotā sasniedzamā vērtība | Sasniegtā vērtība novērtējuma gadā | Vērtējums/ komentāri par rādītāja izpildes virzību |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Atbalstīt mikro, mazo un vidējo uzņēmējdarbību laukos, kā arī to dažādošanu un tūrisma attīstību teritorijā Sekmēt vietējās produkcijas noieta tirgu | Uzņēmumu skaits VRG darbības teritorijā uz 1000 iedzīvotājiem Uzņēmumu skaits VRG darbības teritorijā uz 1000 iedzīvotājiem | 2014. gads – 227 2018. gads – 230 2020. gads – 237 | Atbalstīt plānošanas periodā 10 uzņēmumus | Plānošanas periodā atbalstīti 9 uzņēmumi (sākta uzraudzība) | Pozitīvi, ka veidojas jauni uzņēmumi . Apstiprināti vel 6 uzņēmumu projekti |
| M3 | Vietējo iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana. | Rīcības grupas teritorijā reģistrēto NVO skaits | 2014. gads – 113 2018. gads – 120 2020. gads – 125 | NVO pieaugums teritorijā – 12 | NVO – projekti 18 | Mazinājusies NVO aktivitāte, bet pieaugusi pašvaldības. Tas saistīts ar projekta uzraudzības periodu. |
| M4 | Sekmēt piekrastes uzņēmējdarbības attīstību | Zivsaimniecības uzņēmumu skaits VRG darbības teritorijā | 2014. gads – 11 2018. gads – 13 2020. gads - 15 | Atbalstīt četrus zivsaimniecības uzņēmējus | Uzsākta uzraudzība vienam zivju pārstrādē un diviem Jūras ekonomikas veicināšanas atbalstā īstenotiem projektiem | 2020 gada apstiprināti 3 projekti, kas veicinās pievienoto vērtību. |
| M5 | Sekmēt vides resursu vairošanu vai izmantošanu, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanu teritorijā |  |  | Atbalstīt vismaz 4 uzņēmumus | Realizēti 4 |  |
| M6 | Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana | Kultūrvēsturisko objektu sakārtošana ar mērķi saglabāt esošo kultūrvēsturisko mantojumu VRG teritorijā | 2014. gads – 53 2018. gads – 53 2020. gads - 53 |  | Sakārtoti 4 objekti |  |

- Rīcību rezultātu rādītāju izpilde (informācija par īstenotiem projektiem, kuriem sākta uzraudzība)

| Rīcības Nr. | Rīcība | Rezultātu rādītājs no SVVAS | Sasniegtā vērtība novērtējuma gadā (visi projekti) | Vērtējums/ komentāri par rādītāja izpildes virzību |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1_1 | Uzņēmējdarbības dažādošana, attīstība un uzlabošana. | Radītas vismaz 4 jaunas darba vietas vai atbalstīti vismaz 3 uzņēmumi Jaunas vai labiekārtotas esošās tirgus vietas – 2 Saglabājuši esošās darba vietas 5 uzņēmumos. | Radītas 12 jaunas darba vietas . Saglabātas esošās darba vietas 7 uzņēmumos | Uzņēmumi, kuri atbalstīti, aktīvi darbojas un jau pirmajā gadā ir izveidodas vairāk darba vietu, kā planots sasniedzamajos rādītājos. Tas ir pozitīvi. |
| 2_1 | Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošana | Labiekārtoti vismaz 11 objekti | Labiekārtoti, kā arī papildināti ar inventāru 18 objekti |  |
| 2_2 | Vēsturiskā kultūras mantojuma saglabāšana | Labiekārtoti vismaz 6 objekti | Labekārtoti 8 objekti |  |
| EJZF 1_1 | Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, uzņēmējdarbības dažādošana un sezonalitātes mazināšana | Atbalstīti vismaz 3 uzņēmumi Radītas 4 darba vietas | Realizēti 3 uzņēmēju projekti. Radītas 3 darba vietas | Rādītāji tiks sasniegti. |
| EJZF 2_1 | Atbalsts vides resursu vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijā | Labiekārtoti vismaz 3 objekti | Realizēti 4 projekti | Izpildīti un būs vel divi objekti |
| EJZF 3_1 | Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībai | Labiekārtoti vismaz 3 objekti | Realizēti 4 projekti |  |

- Īstenotie inovatīvie projekti ar ELFLA atbalstu (VRG ir atzinusi un SVVA stratēģijas inovāciju kritērijā ir iegūts pozitīvs vērtējums,(informācija par projektiem, kuriem uzsākta uzraudzība)

| Nr.p.k. | Projekta numurs | Projekta nosaukums | Inovācijas veids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vietējā līmenī VRG | Nacionālā mērogā |
| 1 | 16-09-AL22-A019,2101-000006 | Tūrisma pakalpojumu attīstība saimniecībā - putnu dārza izveide | VRG līnemī - putnu dārzs tūrismā. |  |
| 2 | 17-09-AL22-A019,2101-000001 | Lauksaimniecības produktu pārstrādes uzlabošana z/s Dunduri | Ārstniecības augu/zāļu tēju fasēšana |  |
| 3 | 17-09-AL22-A019,2101-000009 | Pamatlīdzekļu iegāde koka viedierīču un datoru aksesuāru ražošanas darbnīcas izveidei | Viedierīču un datoru aksesuāri, kas ir ražoti no dabīgiem un ekoloģiskiem izejmateriāliem. |  |
| 4 | 18-09-AL22-A019,2101-000009 | CNC- amatnieka tagadne un nākotne | VRG teritorijā bāzēts uzņēmums ražos un piedāvās iegādāties vairākkārt saliekamas mēbeles. |  |
| 5 | 18-09-AL22-A019,2101-000004 | Uzņēmums izaugsmei | VRG teritorijā tiks ieviesta jauna pakalpojuma tehnoloģija ar jaunākās paaudzes videi draudzīgiem instrumentiem. |  |
| 6 | 16-09-AL22-A019,2102-000001 | Pārstrādes nozares attīstība saimniecībā | Iegādāta inovatīva iepakošanas iekārta Bag in box un vārāmais katls, kas būtiski izmainīs un uzlabos produktu pārstrādes procesu. |  |

- SVVA startēģijas īstenošanas rezultāti aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” (informācija par projektiem, kuriem uzsākta uzraudzība)

| Projekta īstenošanas nozare | Radīto uzņēmumu skaits novērtējuma gadā | Attīstīto uzņēmumu skaits novērtējuma gadā |
| --- | --- | --- |
| Mežsaimniecība |  |  |
| Pārtikas |  |  |
| t.sk.Mājražošana |  |  |
| Tūrisisms |  |  |
| Amatniecība | 1 |  |
| Cita pakalpojuma nozare | 1 |  |
| Cita ražošanas nozare |  |  |
| Cita nozare atbilstoši SVVA stratēģijai |  |  |
| Skaits kopā |  |  |

- SVVA stratēģijas ietvaros veiktas investīcijas alternatīvās enerģijas ražošanai ar ELFLA atbalstu (informācija par projektiem, kuriem uzsākta uzraudzība)- info pēc tāmes

| Nr.p.k. | Projekta numurs | Projekta nosaukums | Investīcija |
| --- | --- | --- | --- |

- SVVA stratēģijas ietvaros realizēti sabiedriskā labuma projekti ar ELFLA atbalstu (informācija par projektiem, kuriem uzsākta uzraudzība)

| Nozare* | Projektu skaits novērtējuma gadā |
| --- | --- |
| Sports | 5 |
| Kultūra | 5 |
| Sociālā aprūpe |  |
| Interešu un apmācību klubi | 3 |
| Vides aizsardzība | 2 |
| Teritorija labiekārtošana | 5 |
| Reliģija, baznīcas | 3 |
| Mācības |  |
| Cits ( Ugundzēsēju un Zirgu sporta aprīkojums ) | 3 |
| Skaits kopā | 26 |

* izvēlas vienu atbilstošāko

- SVVA stratēģijas ietvaros realizēti projekti ar EJZF atbalstu (informācija par projektiem, kuriem uzsākta uzraudzība)*

| Aktivitāte | Projektu skaits novērtējuma gadā | Inovatīvo projektu skaits |
| --- | --- | --- |
| Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes posmos | 1 |  |
| Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, ka arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs- darbību dažādošana | 3 | 2 |
| Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana | 4 |  |
| Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana | 4 |  |

*ja viens projekts īstenots vairākās aktivitātēs, projektu norāda abās aktivitātēs

- Vietējās rīcības grupas darbība

- Vietējās rīcības grupas īstenotie aktivizēšanas pasākumi

1)ELFLA

| Pasākuma veids | Pasākumu skaits | Dalībnieku skaits | t.sk. uzņēmēji | t.sk.NVO | t.sk.pašvaldību pārstāvji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semināri | 5 | 85 | 40 | 40 | 5 |
| Darba grupas | 12 | 120 | 15 |  |  |
| Pieredzes apmaiņa Latvijā | 2 | 45 | 15 | 30 | 3 |
| Pieredzes apmaiņa ārvalstīs | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Dalība mācībās | 5 |  |  |  |  |
| Dalība LLF organizētos pasākumos | 8 |  |  |  |  |
| Dalība VLT organizētos pasākumos | 4 |  |  |  |  |
| Cits (norādiet kāds) |  |  |  |  |  |

2) EJZF

| Pasākuma veids | Pasākumu skaits | Dalībnieku skaits | t.sk. uzņēmēji | t.sk.NVO | t.sk.pašvaldību pārstāvji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semināri | 2 | 32 | 20 | 10 | 2 |
| Darba grupas | 2 | 20 | 8 | 10 | 2 |
| Pieredzes apmaiņa Latvijā | 1 | 12 | 8 | 4 | 2 |
| Pieredzes apmaiņa ārvalstīs | 1 | 1 |  | 1 |  |

- Novērtēšana

| Pasūtītie pētījumi (norādiet nosaukumu) | Fonds |
| --- | --- |
| Nav veikti |  |

- Kādās nacionālās organizācijās vai ārvalstu organizācijās (sadarbības platformās) vietējā rīcības grupa ir iesaistīta

Latvijas Lauku forums

Lauksaimniecības sadarbības padome ( LOSP ) valdes priekšsedetaja

Latvijas Zemnieku federācija _ Dzintra Eizenberga

- Vai izmanto citus finanšu resurus VRG darbības nodrošināšanai un aktivizēšanai

Jā/ Nē

Ja atbilde it jā, tad norāda kādus

- Papildus vietējās rīcības grupas īstenotie projekti novērtējuma gadā

| Projekta nosaukums | Finanšu avots |
| --- | --- |
| Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts ESTLAT BUSINESS (asocētie sadarbības partneri ) | INTERREG |
| Centralbaltijas pārrobežu sadarbības programmas projekts COAST4AS (asocētie sadarbības partneri ) | INTERREG |

- Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība

| Projekta nosaukums | Sadarbības partneri | Projekta īss apraksts | Projektā īstenotās aktivitātes | Projektā sasniegtais rezultāts (ja projekts ir īstenots un statuss – sākta uzraudzība) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mājražošanas jaunrade | Vidzemes lauku partnerība "Brasla" Cēsis rajona lauku partnerība Abulas lauku partnerība | Atbalstīt mikro, mazo un vidējo uzņēmējdarbību laukos, kā arī to dažādošanu un tūrisma attīstību teritorijā. Sekmēt vietējās produkcijas noieta tirgu; Mazo ražotāju, mājražotāju, amatnieku un pakalpojumu sniedzēju produktu pievienotās vērtības paaugstināšanas pasākumi, apmācības mārketinga pasākumiem un kopēja noieta tirgus meklēšana. | Apmācību semināri trijās VRG teritorijas. Viena jauniešu nometne Smiltenē. |  |
| Vidzemes piekrastes zvejas tradīciju un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana . | Biedrība “Jūras zeme” | Tā būs jauna mājas lapas izveide, kurā varēsim redzēt vietas, kurās notiek zvejas aktivitātes. Ostas. mazās laivu piestātnes. Tūrisma objekti. Mūsu biedrību realizētie EJZF projekti un to apraksti. Jauna Rīka izstrāde, lai iegūtu 3D materiālus, ko ievietot mājas lapā. Protams tas ir jauns veids, kā parādīt svarīgos objektus 3D formāta, tāpēc sākotnēji tie būs līdz 5 objektiem, atkarībā no finansiālajām iespējām, plānots tos ik gadu papildināt | Projektā ir notikušas skolēnu aktivitāes – 3 no plānoatām 6. Kopīgs pasākums ar piekrastes uzņēmējiem. Mājas lapas izstrāde. |  |
| Zaļais velo ceļš - uzņēmēju aktivizēšanas iespēja | Biedrība "SATEKA" Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" Vidzemes lauku partnerība "Brasla" Cēsis rajona lauku partnerība Abulas lauku partnerība | Infrastruktūras sakārtošanas nepieciešamība, lai velo celiņš būtu aktuāls gan pašu zemes tūristiem, gan ārzemju tūristiem. Šajā kopprojektā vēlamies parādīt jaunas iespējas uzņēmējiem kā izmantot šo velo celiņu, lai veicinātu savas uzņēmējdarbības attīstību. | Ir notikuši 3 kopīgi semināri velo ceļa posmu apzināšanai, tīrīšanai un noskiadroti nepieciešamie uzlabojumi, lai Latvijā iedzīvinātu Zaļo velo ceļu kustību. |  |
| Baltijas jūras valstu zvejniecības kultūras un kulinārijas mantojums” | Igaunijas VRG _Association of Fidheries of Gulf of Liivi (FLAG) FLAG Hiiukala | M4 Sekmēt piekrastes uzņēmējdarbības attīstību un M5 Sekmēt vides resursu vairošanu vai izmantošanu, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanu teritorijā M6 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Projekts atbilsts un sekmēs visu biedrības Jūrkante SVVA Stratēģijas EJZF mērķu sasniegšanu. | Projekta aktivitātes plānotas 2020.gada pavasarī, bet nav uzsāktas |  |

* Ja tiek īstenoti gan starpvalstu, gan starpteritoriālie projekti, tad informācija tiek norādīta atsevišķās tabulās.

Problēmas, izaicinājumi projekta īstenošanas laikā.

Parādās projekti, kur iesniedzēji nāk no citas teritorijas un diezgan nekaunīgi vēlas izbīdīt savus projektus. Stratēģijā jānorāda skaidrāki inovācijas nosacijumi, jo saprotam, ka katrs iesniedzējs savu projektu raksturo, kā Inovatīvu. Īpaši EJZF projektos saskaramies ar šo inovācijas atbilstības kritēriju. Problēma, ka lēmumus pieņem SVVA padome, bet lēmumu paraksta valdes priekšēdētāja (koordinators), kura viedoklis SVVA padomei nav aktuāls. Atbildība par lēmumu tiek prasīta no Lēmuma parakstītāja un izsniedzēja.

IV  SVVA stratēģijas īstenošana 2019.gadā

SVVA stratēģijas īstenošanas problēmas (piemēram, noraidīto pieteikumu skaits finansējuma trūkuma dēļ, problēmas ar projektu realizāciju, finansējuma apguve).

Lielākā problēma, ka ELFLA būvniecības projekti, kas apstiprināti un būtu jānotiek to realizācijai, tiek atsaukti pēc gada, kad praktiski gandrīz visi LAD prasītie dokumenti ir pievienoti. No sarunām ar predendentiem secinu, ka projekti sadārdzinās par aptuveni 20-30% birokrātijas dēļ. Zūd projekta realizācijas efektivitāte, jeb pretendentiem pietrūkst finanšu līdzekļu, lai uzsāktu reālu projektu realizaciju. Finiša taisnē iegājis uzņēmēja SIA Eniss projekts par tūrisma mītnes izveidi Kuivižos. Tāpat finiša taisnē iegāja projekts Ēdīsim Latvijas zivis. Noslēguma pasākumā tika diskutēts, kā šāda veida projektus turpināt. Ir patīkami, ka pieaug iedzīvotāju aktivitāte un ir pietiekoši daudz iesniegtu projektu katrā no izsludinātajām kārtām. 2019. gadā tās bija divas kārtas gan ELFLA gan EJZF. Apstiprināts projekts “Zalais velo ceļš – uzņēmēju aktivizēšanas iespējas”. Projektā ir esam sešas VRG un esam uzsākuši pirmās aktivitātes. Ir patīkami liela aktivitāte, laba sadarbība, bet ļoti liela birokrātija, saskaņojot norāžu izvietošanu un citas aktivitātes, tai skaitā objektu tīrīšanu. Problēmas ar EJZF projektiem. Samērā daudz projektu tiek noraidīti, kā neatbilstoši Stratēģijai un esam nonākuši pie secinājuma, ka Stratēģija ir nepilnīga un tajā nepieciešams veikt grozījumus, lai radītu iespējas uzņēmējiem.

Risinājumi un uzlabojumi SVVA stratēģijas īstenošanas problēmu uzlabošanā:

Ir jāveic biedrības Jūrkante Stratēģijas grozījumi, jo piecu gadu laikā ir grozīti MK noteikumi, kļūvušas skaidras citas aktivitātes un iedzīvotāju vajadzības.

Labie darbi, saistībā ar SVVA stratēģijas īstenošanu

Ir izdevies aktivizēt piekrastes uzņēmējus, tādējādi EJZF 8.kārtā iesniegti vismaz trīs projekti un arī apstriprināti, kas radīs pievienoto vērtību un inovācijas zivju produkcijas apstrādes un piegādes posmos.